Дорожная карта

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Ёлочка»

по переходу с 1 сентября 2023 года на новую Федеральную образовательную программу дошкольного образования

(утв. приказом Министерством просвещения Российской Федерация 25.11.2022 N1028)

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ

Задачи: Создать и утвердить «Дорожную карту» по организационно-управленческому и методическому обеспечению по изучению, организации и ведению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ

| N•. п/п | Мероприятие | Сроки реализац | Ответственные | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно- управленческие условия внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |
|  | Разработать план мероприятий по анализу, организации и введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ ввести его в «Дорожную карту | Февраль 2023 | Заведующий | План мероприятий |
| 2 | Создать рабочую rpyппy для изучения и анализа содержания ФОП ДО | Февраль 2023 | Заведующий | Приказ по ДОО |

|  | Создать памятку (консультацию) для родителей детского сада и проинформировать о введении Федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 сентября 2023 года | Март 2023 | Заведующий Работая гpyппa | Памятка, Консультация буклет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Разместить информацию на сайте МБДОУ о переходе на Федеральную образовательную программу дошкольного образования с 1 сентября 2023 года | Март 2023 | Ответственный за ведение сайта |  |
| 5 | Проанализиров ать и провести научно-методическую работу по ООП ДО МБДОУ в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО | Март-апрель 2023 | Заведующий | Аналитическая справка |
| 6 | Утвердить приказом руководителя и расположить ООП ДО, созданную в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте | Май- август 2023 | Ответственный за ведение сайта | Приказ о ООП ДО |
| 7 | Обеспечить научно-методическое сопровождение введение ООП ДО, созданной на основе ФОП ДО и ФГОС ДО и последующий мониторинг успехов и неудач в рамках воплощения содержания программы педагогами ДОО в соответствии с ООП ДО | Июнь-август 2023 | Рабочая группа Заведующий | Программа мониторинга |
| 8 | Разработать и утвердить приказом руководителя Положение о Рабочей программе воспитателя и специалистов ДОО с учетом новой ООП ДО, построенной на ФOП ДО и ФГОС ДО | август 2023 | Заведующий | Положение о PПB |
| Анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО |  |  |  |  |
| 1 | Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФOП ДO | Февраль-март 2023 | Заведующий | Аналитическая справка |
| 2 | Разработать план-график (KПK, семинаров и других форм самобразования) по обеспечению профессиональных компетенций (организация образовательного процесса, обновления содержания образования) воспитателей и специалистов МБДОУ в рамках введения ФOУІ ДО | Февраль-март 2023 | Рабочая гpyппa Заведующий | План график KIIK, обучений и самообразования |

| 3 | Организовать и провести методические семинары, круглые столы и другие формы методической поддержки воспитателей и специалистов по овладению содержания ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогшіеской работы ГБДОУ N 98 . | Февраль-апрель 2023 | Рабочая rpyппa Заведующий | План методической поддержки педагогов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание материально-технических и методических условий внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 1 | Провести анализ материально-технического и методического оснащения МБДОУ по ФОП ДО | март - июль2023 | Заведующий, Рабочая rpyппa | Аналитическая |
| 2 | Разработать Положение о IHIPC в rpyппax МБДОУ и провести смотр конкурс по пополнению IHIPC групп | Май 2023 | Заведующий | Положение о ППPC |